## Munka1
Azonosító | Tevékenység/esemény megnevezése | Teljesítés időpontja | … év | [11 empty] | … év
|  |  | 1. hónap | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2.
1. | 1. mérföldkő | 1. mérföldkő teljesülésének tervezett dátuma 2018. 04. 15. | bar: … év 1. hónap to … év 4.
1.1. | 1. mérföldkő eléréséhez szükséges 1. tevékenység | - | bar: … év 1. hónap
1.2 | 2. tevékenység | - | bar: … év 1. hónap to … év 2.
… | … | - | bar: … év 2.
1.x | x. tevékenység | - | bar: … év 3. to … év 4.
2. | 2. mérföldkő | 2. mérföldkő teljesülésének tervezett dátuma | bar: … év 4. to … év 10.
2.1. | 2. mérföldkő eléréséhez szükséges 1. tevékenység | - | bar: … év 4.
2.2. | 2. tevékenység | - | bar: … év 4.
… | … | - | bar: … év 4. to … év 7.
2.y | y. tevékenység | - | bar: … év 7. to … év 10.
… | … | … | bar: … év 1. hónap to … év 2.
n. | n. mérföldkő | n. mérföldkő teljesülésének tervezett dátuma | bar: … év 3. to … év 2.
n.1. | n. mérföldkő eléréséhez szükséges 1. tevékenység | - | bar: … év 3. to … év 5.
n.2 | 2. tevékenység | - | bar: … év 7. to … év 8.
… | … | - | bar: … év 8. to … év 11.
n.z | z. tevékenység | - | bar: … év 10. to … év 2.
A táblázat célja, hogy a projekt tevékenységeinek egymásra épülését és ütemezését átláthatóvá tegye. Ennek érdekében a táblázat „Tevékenység/esemény megnevezése” rovatában a projekt valamennyi tevékenységét fel kell sorolni, lehetőleg a megvalósításuk logikai, illetve időbeli sorrendjében. A Teljesítés időpontjának külön rögzítésére azért van szükség, mert az átláthatóság érdekében a projektek GANTT-ütemezése naptári hónapban történik, amely elfedheti a konkrét naptári napot, mint határidőt. Ezért a megvalósítás határidejénél konkrét dátumot kell megadni.
Tevékenység: a projektfolyamat minden olyan eleme, amelyre vonatkozóan megállapítható, hogy két meghatározott időpont (kezdés és befejezés) között kerül teljesítésre, teljesítése erőforrást igényel és földrajzi vagy szervezeti helyszíne azonosítható.
Ütemterv-mérföldkő: A projekt ütemtervében egy jelentős esemény, mint pl. az az esemény, amely feltétele jövőbeli munkának, vagy egy tevékenység vagy célérték teljesítésnek az elkészültét jelzi. Az ütemterv mérföldkő egy teljesítési dátumhoz kapcsolódó pontszerű esemény.